第一章  项目基本概念与项目管理概述

1.1 项目的定义与特征

【PMI定义】项目是为创造特定产品或服务的一项有时限的任务。

【项目三大特征】

| 特征 | 说明 |
| --- | --- |
| 独特性 | 每个项目都是独一无二的，有别于日常运作 |
| 临时性 | 有明确的开始和结束时间 |
| 渐进明细性 | 随项目进展，对项目的认知和计划逐步深入细化 |

【项目 vs 运作】

- 运作：连续不断、周而复始（如日常生产）

- 项目：一次性、创造性活动（如技改项目、建筑工程）

1.2 项目管理概述

【定义】在项目活动中运用专门的知识、技能、工具和方法，使项目达到预期目标的过程。通过临时性、专门的柔性组织，对项目进行计划、组织、执行和控制，在时间、成本、质量等方面达到预期目标。

★ 项目三大约束（铁三角）：时间 + 成本 + 质量（范围）

【5个过程组】启动 → 计划 → 执行 → 监控 → 收尾

【9大知识领域】

| 序号 | 知识领域 |
| --- | --- |
| 1 | 项目集成管理 |
| 2 | 项目范围管理 |
| 3 | 项目时间管理 |
| 4 | 项目成本管理 |
| 5 | 项目质量管理 |
| 6 | 项目人力资源管理 |
| 7 | 项目沟通管理 |
| 8 | 项目风险管理 |
| 9 | 项目采购管理 |

1.3 IT项目管理的特点

- 产品具有不可见性（软件看不见摸不着），客户心理易不稳定

- 技术更新快、需求变化频繁

- 团队依赖知识工作者，管理难度大

- "异地乘车"心理体验：进度不可见导致客户疑问积累

第二章  项目启动

2.1 项目启动概述

启动过程核心目标：制定项目章程并确定初步范围。

启动阶段四步骤：立项申请 → 组建项目组 → 制作项目章程 → 项目开工会

【三个关键点】

- 与干系人沟通，明确需求，获得支持

- 明确项目目标和定位

- 召开启动会，统一思想，明确团队运作制度

2.2 项目建议书主要内容

| 编号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目目标（清楚阐明） |
| 2 | 项目背景 |
| 3 | 项目内容安排（大纲/细纲） |
| 4 | 项目组成员组成及分工 |
| 5 | 项目的利益相关方分析 |
| 6 | 经费初步估算 |

2.3 可行性分析

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 市场可行性 | 用户需求调查，市场规模和竞争分析 |
| 经济可行性 | 估算成本与收益，计算投资回收期（ROI） |
| 技术可行性 | 技术方案评估，技术路线图 |
| 人员可行性 | 评估所需人员能否配备 |
| 时间可行性 | 判断在要求时间内能否完成 |

2.4 项目章程主要内容

- 项目目的（为什么做）

- 项目目标（做什么）

- 项目范围（包括什么）

- 项目里程碑

- 项目组成员与干系人

- 项目经理权限

- 项目预算和时间限制

第四章  项目范围管理

4.1 WBS（工作分解结构）★★★

【定义】以可交付成果为导向，将项目工作分解成较小、更易管理的组件。

【核心思想】"大事化小"——逐层分解，直到可预测、可管理的单个活动。

【WBS分解策略（4种）】

- 产品的物理结构

- 项目的实施顺序

- 项目的主要交付物

- 项目职能部门

【WBS注意事项】

- 遵循100%法则：子项之和=父项

- 每个工作包只能有一个负责人

- 层次一般不超过6层

- 最底层为"工作包"，应可估算工期和成本

4.2 范围变更控制

变更控制流程：变更申请 → 影响分析（时间/成本/质量）→ CCB审批 → 实施/拒绝 → 更新文档

⚠️ 警惕"范围蔓延（Scope Creep）"：未经授权的范围扩展，是IT项目失败的主要原因之一！

第五章  项目时间管理

5.1 时间管理6个过程

| 过程 | 说明 |
| --- | --- |
| 活动定义 | 识别完成各可交付成果所需执行的具体活动 |
| 活动排序 | 识别活动间的依赖关系 |
| 活动资源估计 | 估计每项活动需要的资源类型和数量 |
| 活动历时估计 | 估计完成每项活动所需时间 |
| 制定进度计划 | 分析活动顺序/历时/资源，制定进度计划 |
| 进度控制 | 控制并管理进度计划的变更 |

5.2 关键路线法（CPM）★★★

★ 关键路线 = 从项目开始到结束，历时最长的路线，决定项目最短工期

【计算步骤】

- 绘制活动网络图（AON：活动在节点上）

- 正向推算：计算各活动最早开始（ES）和最早完成（EF）时间

- 反向推算：计算各活动最晚开始（LS）和最晚完成（LF）时间

- 计算总浮动时间 = LF - EF = LS - ES

- 浮动时间为0的活动即为关键活动，组成关键路线

| 指标 | 计算公式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 最早开始 ES | 正向推算取最大值 | 最早能开始的时间 |
| 最早完成 EF | ES + Duration | 最早能完成的时间 |
| 最晚完成 LF | 反向推算取最小值 | 最晚必须完成的时间 |
| 最晚开始 LS | LF - Duration | 最晚必须开始的时间 |
| 总浮动时间 | LF - EF 或 LS - ES | = 0时为关键活动 |

5.3 PERT三点估算法

Te = (To + 4×Tm + Tp) / 6

To：乐观时间；  Tm：最可能时间；  Tp：悲观时间；  Te：期望时间

5.4 甘特图

- 横轴：时间；纵轴：活动

- 优点：直观，适合与客户沟通

- 缺点：不能显示活动之间的依赖关系

5.5 赶工 vs 快速跟进

| 方法 | 含义 | 代价 |
| --- | --- | --- |
| 赶工（Crashing） | 增加资源（人力/设备）来加快进度 | 增加成本 |
| 快速跟进（Fast Tracking） | 将串行活动改为并行执行 | 增加风险 |

第六章  项目质量管理

6.1 软件质量定义

| 来源 | 定义 |
| --- | --- |
| PMBOK | 符合要求和适合使用 |
| CMM | 系统/组件/过程符合客户需求/期望的程度 |
| ISO | 实体满足规定和潜在需要能力的特性总和 |

6.2 质量管理三大过程 ★★★

| 过程 | 定义 | 时机 | 导向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量规划 | 确定质量标准及实现方式 | 计划阶段 | 预防 |
| 质量保证（QA） | 定期评估项目绩效，确保符合质量标准 | 执行阶段 | 过程导向 |
| 质量控制（QC） | 监控具体结果，识别改进方法 | 监控阶段 | 结果导向 |

★ QA（保证）= 过程导向，防止缺陷产生；QC（控制）= 结果导向，发现并纠正缺陷

6.3 质量管理大师观点

【戴明（Deming）】PDCA循环：Plan（计划）→ Do（执行）→ Check（检查）→ Act（行动）

【朱兰（Juran）】质量三部曲：质量规划、质量控制、质量改进；80/20法则

【克劳斯比（Crosby）】零缺陷（Zero Defects）；第一次就做对；预防胜于检查

6.4 质量控制工具

| 工具 | 用途 |
| --- | --- |
| 帕累托图 | 找出导致大多数问题的少数关键原因（80/20法则的可视化） |
| 鱼骨图（石川图） | 识别问题的根本原因 |
| 控制图 | 判断过程是否处于统计控制状态 |
| 流程图 | 展示过程步骤和决策点 |
| 直方图 | 显示数据分布 |
| 散点图 | 显示两个变量的关系 |

6.5 ISO 9126 软件质量模型（6个特性）

功能性 | 可靠性 | 易用性 | 效率 | 可维护性 | 可移植性

第七章  项目风险管理

7.1 风险概念与特点

【定义】在项目管理活动或事件中，消极的、不希望的后果发生的潜在可能性。

| 特点 | 说明 |
| --- | --- |
| 客观性和普遍性 | 风险存在于所有项目中 |
| 偶然性和必然性 | 具体风险偶然，但大量风险必然 |
| 可变性 | 随项目进展而变化 |
| 多样性和多层次性 | 风险类型多，涉及各层面 |

| 态度 | 模式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 被动态度 | 救火模式 | 监督项目，发生错误时采取行动 |
| 主动态度（推荐） | 防火模式 | 在技术工作开始前启动，预防风险 |

7.2 风险管理六步骤 ★★★

风险识别 → 风险分析（定性/定量）→ 风险应对规划 → 应对实施 → 风险监控 → 风险关闭

第一步：风险识别方法

| 方法 | 说明 |
| --- | --- |
| 头脑风暴法 | 集体讨论，自由发散 |
| 德尔菲法（专家调查） | 匿名问卷，多轮征询专家意见 |
| 情景分析法 | 分析不同情景下可能出现的风险 |
| 风险分解法 | 利用WBS逐层识别 |
| SWOT分析 | 优势、劣势、机会、威胁分析 |
| 检查表 | 参照历史项目的风险清单 |

第二步：风险分析

【定性分析】评估风险发生概率和影响程度（高/中/低），绘制概率-影响矩阵。

【定量分析】量化风险对项目目标的影响，使用EMV（期望货币值）和决策树。

风险暴露量 RE = 风险概率 × 风险影响

期望货币值 EMV = Σ(概率i × 结果i)

第三步：风险应对四种策略 ★★★

| 策略 | 适用情境 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 规避（Avoid） | 高概率高影响 | 改变计划消除风险（如更换技术方案） |
| 转移（Transfer） | 成本可转移 | 将风险转给第三方（保险、外包、合同） |
| 缓解（Mitigate） | 可降低概率/影响 | 降低风险发生概率或影响（如增加测试） |
| 接受（Accept） | 低概率低影响 | 主动（建立应急储备）或被动接受 |

7.3 决策树分析（实验五考点）

决策树用于：定量风险分析阶段（选择最优方案）

计算步骤：

- 列出所有决策方案

- 为每个分支标注概率和结果

- 计算每个方案的EMV = Σ(概率i × 结果i)

- 选择EMV最优的方案

第八章  项目成本管理 + 挣值分析（★计算必考★）

8.1 成本管理三个过程

成本估计 → 成本预算（建立成本基线）→ 成本控制

【成本估计方法】

| 方法 | 精度 | 适用阶段 |
| --- | --- | --- |
| 类比估计 | 低（-25%~+75%） | 项目早期 |
| 参数估计 | 中等 | 规划阶段 |
| 自下而上估计 | 高（-5%~+10%） | 详细规划 |
| PERT三点估计 | 较高 | 规划阶段 |

8.2 挣值分析核心概念 ★★★（必须背）

| 缩写 | 中文名称 | 定义 | 计算 |
| --- | --- | --- | --- |
| PV | 计划值（BCWS） | 某时间点计划完成工作的预算成本 | 直接给出/按计划推算 |
| EV | 挣值（BCWP） | 实际完成工作量对应的预算金额 | EV = BAC × 完工百分比 |
| AC | 实际成本（ACWP） | 实际花费的成本 | 直接给出 |
| BAC | 完工预算 | 项目总预算 | 直接给出 |

8.3 偏差与绩效指数公式

| 指标 | 公式 | 正值/大于1含义 | 负值/小于1含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| CV（成本偏差） | CV = EV − AC | ✅ 低于预算（节约） | ❌ 成本超支 |
| SV（进度偏差） | SV = EV − PV | ✅ 进度提前 | ❌ 进度落后 |
| CPI（成本绩效指数） | CPI = EV ÷ AC | ✅ 低于预算 | ❌ 超出预算 |
| SPI（进度绩效指数） | SPI = EV ÷ PV | ✅ 进度超前 | ❌ 进度落后 |
| EAC（完工估算） | EAC = BAC ÷ CPI | 预测完工总成本 |  |
| ETC（待完成估算） | ETC = EAC − AC | 还需花多少钱 |  |
| VAC（完工偏差） | VAC = BAC − EAC | 最终节约金额 | 最终超支金额 |

记忆口诀：EV永远在分子/被减数！  CV = EV-AC（和成本比）；SV = EV-PV（和计划比）；CPI = EV/AC；SPI = EV/PV

8.4 挣值分析计算示例（课件例题）

【题目】某项目：BAC=10,000元，检查时PV=10,000元，AC=15,000元，绩效比率（完工%）=50%

| 步骤 | 计算 | 结果 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1步：计算EV | EV = 10,000 × 50% | 5,000元 | 实际完成工作的预算价值 |
| 第2步：CV | CV = 5,000 - 15,000 | -10,000元 | ❌ 超支10,000元 |
| 第3步：SV | SV = 5,000 - 10,000 | -5,000元 | ❌ 进度落后 |
| 第4步：CPI | CPI = 5,000 / 15,000 | 0.33 | ❌ 严重超支（每花1元产0.33元价值） |
| 第5步：SPI | SPI = 5,000 / 10,000 | 0.5 | ❌ 进度严重落后（仅完成计划50%） |
| 第6步：EAC | EAC = 10,000 / 0.33 | ≈30,303元 | 预测最终需花约3万元 |

结论：该项目既超支又落后，情况不乐观。应采取纠偏措施。

8.5 答题模板（挣值分析题）

第1步：找出题目给出的 PV、AC、EV（或 BAC + 完工%）

第2步：若 EV 未直接给出，计算 EV = BAC × 完工百分比

第3步：依次计算 CV、SV（偏差）→ CPI、SPI（绩效指数）→ EAC、ETC（预测）

第4步：综合判断项目状态，给出管理建议

第九章  项目人力资源管理

9.1 马斯洛需求层次理论

5层（由低到高）：生理需求 → 安全需求 → 社会需求（归属感）→ 尊重需求 → 自我实现需求（最高）

管理启示：满足低层次需求后，才能用高层次需求激励员工。

9.2 RACI责任分配矩阵

| 字母 | 含义 |
| --- | --- |
| R（Responsible） | 具体执行者（做事的人） |
| A（Accountable） | 最终责任人（负责的人） |
| C（Consulted） | 提供意见者（被咨询的人） |
| I（Informed） | 被告知者（获得通知的人） |

9.3 组织结构类型

| 类型 | 项目经理权力 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 职能型 | 弱（几乎无） | 以职能部门为主，项目经理协调困难 |
| 项目型 | 强（最大） | 以项目为主，团队专属，成本高 |
| 弱矩阵型 | 弱 | 兼顾两者，偏向职能 |
| 平衡矩阵型 | 中等 | 项目和职能平衡 |
| 强矩阵型 | 强 | 偏向项目，较推荐 |

9.4 资源管理

- 资源负荷（Resource Loading）：特定时期所需人员数量

- 资源直方图：用柱状图显示各时间段资源需求

- 资源平衡（Resource Leveling）：推迟非关键任务以化解资源冲突，使用趋于均衡

9.5 团队建设阶段（塔克曼模型）

| 阶段 | 特征 |
| --- | --- |
| 1. 形成期（Forming） | 团队成员相互认识，礼貌但不确定 |
| 2. 震荡期（Storming） | 出现冲突和矛盾，需要管理 |
| 3. 规范期（Norming） | 建立规范，逐渐协调配合 |
| 4. 执行期（Performing） | 高效运作，自主解决问题 |
| 5. 解散期（Adjourning） | 项目结束，团队解散 |

第十章  项目沟通管理

10.1 沟通渠道公式

沟通渠道数 = N×(N-1) / 2

例：10人团队 → 10×9/2 = 45个沟通渠道

★ 团队规模越大，沟通复杂度爆炸式增长！这是控制团队规模的重要原因。

10.2 沟通方法

| 方法 | 说明 |
| --- | --- |
| 口头沟通 | 面对面、电话、视频会议——最有效 |
| 书面沟通 | 邮件、报告、备忘录——有记录 |
| 非语言沟通 | 肢体语言、表情 |
| 电子媒介沟通 | 项目管理软件、协同平台 |

10.3 会议管理

- 项目状态评审会议：定期汇报进展

- 项目问题解决会议：专项解决具体问题

- 项目技术评审会议：技术方案审查

第十一章  项目采购管理

11.1 采购管理概述

【定义】在整个项目过程中，从外部寻求和采购各种项目所需资源的管理过程（商品物料+劳务）。

11.2 自制或外购决策（Make or Buy）

| 因素 | 倾向自制 | 倾向外购 |
| --- | --- | --- |
| 技术能力 | 有核心技术 | 缺乏专业技能 |
| 成本 | 外购成本高 | 外购更经济 |
| 时间 | 有充足时间 | 时间紧迫 |
| 保密性 | 需要保密 | 无保密要求 |

11.3 合同类型

| 类型 | 说明 | 风险承担 |
| --- | --- | --- |
| 固定价格合同（FFP） | 固定总价，不因成本变化而变化 | 卖方承担成本风险 |
| 成本加酬金合同（CPFF） | 实际成本 + 固定酬金 | 买方承担大部分风险 |
| 工料合同（T&M） | 按实际时间和材料计费 | 双方共担风险 |

名词解释汇总（考场快查）

答题格式：定义 + 特点/组成 + 说明/举例（约3-5句话）

| 术语 | 简洁定义（答题参考） |
| --- | --- |
| 项目（Project） | PMI定义：为创造特定产品或服务的有时限的任务。具有独特性、临时性、渐进明细性三大特征。 |
| 项目管理 | 运用知识、技能、工具和方法，使项目达到预期目标的过程。通过临时性柔性组织，对项目进行计划、组织、执行、控制。 |
| PMBOK | 项目管理知识体系指南，PMI发布，包含9大知识领域和5个过程组（启动/计划/执行/监控/收尾）。 |
| 项目章程 | 正式授权项目存在的文件，是项目经理获得权力的依据，包含目标、范围、里程碑、团队成员等内容。 |
| WBS（工作分解结构） | 以可交付成果为导向，将项目工作分解为较小的、可管理的组件。遵循100%法则，最底层为工作包。 |
| 关键路线（CPM） | 从项目开始到结束历时最长的路线，决定项目最短工期。关键路线上活动的浮动时间为零，其延误直接导致项目延期。 |
| 甘特图 | 以横轴表示时间、纵轴表示活动的条状图。直观展示进度，但不能显示活动间的依赖关系。 |
| PERT | 计划评审技术，用三点估算法（乐观/最可能/悲观时间）估算活动历时：Te=(To+4Tm+Tp)/6。 |
| 里程碑（Milestone） | 项目中具有重要意义的时间点，通常代表重要可交付成果完成，持续时间为零。 |
| 挣值管理（EVM） | 集成范围、进度、成本绩效测量的方法，通过PV、EV、AC三个基本量分析项目当前状态和预测未来。 |
| CPI（成本绩效指数） | CPI=EV/AC，反映每花1元成本产生的价值。>1表示低于预算（好），<1表示超出预算（差）。 |
| SPI（进度绩效指数） | SPI=EV/PV，反映进度效率。>1表示进度超前，<1表示进度落后。 |
| 范围蔓延（Scope Creep） | 未经授权批准的项目范围扩展，是IT项目失败的主要原因之一。防治方法：建立变更控制流程（CCB）。 |
| 风险（Risk） | 不确定事件或条件，若发生将对项目目标产生正面或负面影响。IT项目风险具有客观性、偶然性、可变性等特点。 |
| 风险暴露量（RE） | 风险概率与风险影响的乘积（RE=P×I），用于量化和比较不同风险的严重程度。 |
| 成本基线 | 经批准的按时段分布的成本预算，是衡量项目成本绩效的参考基准（含应急储备，不含管理储备）。 |
| 质量规划 | 确定与项目相关的质量标准及实现方式的计划过程，输出为质量管理计划。 |
| 质量保证（QA） | 定期评估项目绩效，确保符合质量标准的过程。过程导向，重在防止缺陷产生。 |
| 质量控制（QC） | 监控具体项目结果，确保符合质量标准并识别改进方法的过程。结果导向，重在发现和纠正缺陷。 |
| PDCA循环 | 戴明提出的质量管理工具：Plan计划→Do执行→Check检查→Act行动，循环往复，持续改进。 |
| 资源平衡 | 通过推迟非关键任务来化解资源冲突、使资源使用趋于均衡的进度管理技术。 |
| 沟通渠道 | 团队成员间的沟通路径，N人团队有N(N-1)/2个沟通渠道，团队规模越大管理越复杂。 |
| 干系人（Stakeholder） | 对项目有利益关系或受项目影响的个人或组织，包括客户、团队成员、管理层、供应商等。 |
| 变更控制委员会（CCB） | 负责审批项目变更请求的正式授权团体，是范围变更控制的核心机制。 |
| 立项申请 | 项目正式启动前提交的文件，说明项目目标、背景、可行性等，是项目获得资金和资源授权的依据。 |

简答题精选

Q1：项目管理九大知识领域是什么？

①项目集成管理 ②项目范围管理 ③项目时间管理 ④项目成本管理 ⑤项目质量管理 ⑥项目人力资源管理 ⑦项目沟通管理 ⑧项目风险管理 ⑨项目采购管理

Q2：WBS的作用是什么？

- 明确项目范围，防止遗漏

- 提供成本、进度估算的基础

- 明确责任分配（每个工作包有唯一负责人）

- 作为项目计划和控制的基准

- 便于进度跟踪和绩效报告

Q3：IT项目进度控制的主要方法？

- 定期召开状态会议，及时发现偏差

- 使用甘特图和网络图跟踪进度

- 运用挣值管理（EVM）量化进度绩效（SPI）

- 通过演示、里程碑让客户看见进度（解决不可见性问题）

- 关键路线分析，重点监控关键活动

- 必要时采取纠偏措施（赶工/快速跟进）

Q4：项目风险应对的四种策略？

- 规避（Avoid）：改变计划，消除风险（如更换技术方案）

- 转移（Transfer）：转给第三方（购买保险、合同转移）

- 缓解（Mitigate）：降低概率或影响（如增加测试次数）

- 接受（Accept）：主动（建立应急储备）或被动接受

Q5：质量保证和质量控制有何区别？

| 对比维度 | 质量保证（QA） | 质量控制（QC） |
| --- | --- | --- |
| 导向 | 过程导向 | 结果导向 |
| 目的 | 防止缺陷产生 | 发现并纠正缺陷 |
| 时机 | 执行阶段 | 监控阶段 |
| 关注点 | 流程/方法是否正确 | 产品/成果是否合格 |

Q6：如何进行项目范围变更控制？

- 变更必须以正式文档方式提出（变更申请表）

- 分析变更对时间、成本、质量的影响

- 变更控制委员会（CCB）审批

- 批准后方可实施，并全程跟踪

- 更新相关项目文档（WBS/进度/成本/质量计划）

Q7：什么是PDCA循环？如何应用于IT项目质量管理？

PDCA是戴明提出的质量管理工具：

- P（Plan，计划）：制定质量目标和计划

- D（Do，执行）：按计划实施

- C（Check，检查）：检查执行结果与计划的差距

- A（Act，行动）：分析差距，制定纠正措施，标准化经验

在IT项目中应用：制定质量计划→编写和测试代码→代码评审→总结问题持续改进。

Q8：什么是关键路线？如何求关键路线？

关键路线是从项目开始到结束历时最长的路线，决定项目最短工期。

求法：①绘制网络图 →②正向推算最早时间 →③反向推算最晚时间 →④浮动时间=0的活动组成关键路线

论述题框架与案例分析答题模板

论述题1：IT项目失败的原因及改进措施

【常见失败原因】

- 需求不清晰，范围蔓延严重

- 项目计划不充分，进度估算不准确

- 缺乏有效沟通，干系人管理不善

- 风险管理缺失，被动应对

- 团队问题（人员流失、技能不足、激励不够）

- 高层支持不够，资源保障不足

【改进措施】

- 加强需求管理，做好范围定义和变更控制（CCB）

- 运用科学方法（WBS/CPM/EVM）进行精细计划

- 建立完善的沟通机制，定期状态会议

- 实施主动风险管理，提前识别和应对风险

- 重视团队建设，完善激励机制（马斯洛理论）

- 引入PMIS（项目管理信息系统）

论述题2：如何做好IT项目进度管理

计划阶段：制定WBS→活动排序→CPM找关键路线→制定甘特图→设置里程碑

执行阶段：重点关注关键活动→定期收集进度数据→让进度可视化（演示/原型）

控制阶段：EVM量化（SPI）→识别偏差→赶工/快速跟进纠偏→管理客户预期

论述题3：如何进行IT项目风险管理

重要性：IT项目不确定性高，主动管理胜于被动应对（防火优于救火）。

- 识别：穷举所有风险（头脑风暴/SWOT/检查表）

- 分析：定性（概率-影响矩阵）+定量（EMV/决策树）

- 规划：针对每个风险制定策略（避/转/缓/接）

- 实施：按计划执行应对措施，建立应急储备

- 监控：全程追踪，识别新风险，更新风险登记册

- 关闭：风险解除后记录经验教训

案例分析通用答题步骤

第一步【识别问题】：阅读案例，找出所有问题，标注对应知识点

第二步【分析原因】：引用课程概念分析根本原因（用专业术语如"范围蔓延"/"进度偏差"）

第三步【提出建议】：针对每个问题，提出具体可行的改进措施（与知识点对应）

| 案例类型 | 核心问题 | 对应知识点 | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 范围管理类 | 需求不断变化，项目越做越大 | 范围蔓延、WBS缺失 | 建CCB，严格变更审批；完善WBS |
| 进度管理类 | 项目延期，进度汇报不准 | 关键路线、进度不可见 | 用CPM制定科学计划；EVM监控；可视化进度 |
| 质量管理类 | 缺陷多，用户不满意 | 质量规划缺失，QA/QC不足 | 帕累托分析关键缺陷；建立缺陷跟踪；加强代码评审 |
| 风险管理类 | 突发问题导致重大损失 | 缺乏主动风险识别 | 建风险登记册；应急预案；定期评审 |
| 成本超支类 | 成本严重超出预算 | CPI<1，成本绩效差 | EVM分析；控制变更；优化资源使用 |
| 团队管理类 | 团队冲突，人员流失 | 激励不足，职责不清 | RACI矩阵明确职责；改善激励；团队建设 |

实验内容回顾（1-5次）

实验一（第2周）：项目立项与建议书

内容：针对指定案例，完成项目建议书（立项报告）

- 项目目标 / 背景 / 内容安排 / 组成员分工 / 干系人分析 / 经费估算

考点：立项概念、项目建议书结构、干系人分

实验二（第4周）：可行性分析与WBS

内容：市场/经济/技术可行性分析；制定WBS；任务分配（RACI）

考点：可行性分析方法、WBS分解原则、资源分配

实验三（第6周）：项目进度管理

内容：制定甘特图/网络图；识别关键路线；分析ChatGPT等新技术对进度的影响

考点：CPM关键路线法、甘特图绘制、PERT三点估算

实验四（第8周）：项目质量管理

内容：分析EIS系统质量问题；运用80/20法则和帕累托图；制定质量控制措施

重点知识：

- 80/20法则：80%问题由20%原因导致→重点解决那20%

- 数据库实体标识（0001/0002）；实体间关系（1:1/1:N）

- 质量规划→质量保证→质量控制的流程

实验五（第10周）：项目风险管理

内容：MES系统实施方案风险分析；决策树；EMV计算；风险应对方案

核心考点：

- 决策树用于：定量风险分析（选择最优应对方案）

- 计算步骤：列方案→标概率/结果→算EMV→选最优

- 风险管理在项目全生命周期中贯穿持续执行

★ 快速查阅表 ★

所有公式汇总

| 公式 | 名称 |
| --- | --- |
| EV = BAC × 完工百分比 | 挣值 |
| CV = EV − AC | 成本偏差（正=节约，负=超支） |
| SV = EV − PV | 进度偏差（正=提前，负=落后） |
| CPI = EV ÷ AC | 成本绩效指数（>1好，<1差） |
| SPI = EV ÷ PV | 进度绩效指数（>1好，<1差） |
| EAC = BAC ÷ CPI | 完工估算（预测总成本） |
| ETC = EAC − AC | 待完成估算（还需花多少） |
| VAC = BAC − EAC | 完工偏差（>0节约，<0超支） |
| Te = (To+4Tm+Tp) ÷ 6 | PERT三点估算期望时间 |
| 沟通渠道 = N×(N−1) ÷ 2 | 沟通渠道数量 |
| RE = 概率 × 影响 | 风险暴露量 |
| EMV = Σ(概率i × 结果i) | 期望货币值（决策树） |

指标方向判断速查

| 指标 | >0 或 >1 (好) | <0 或 <1 (差) |
| --- | --- | --- |
| CV（成本偏差） | ✅ 低于预算，成本节约 | ❌ 超出预算，成本超支 |
| SV（进度偏差） | ✅ 进度提前 | ❌ 进度落后 |
| CPI（成本绩效指数） | ✅ 低于预算（高效） | ❌ 超出预算（低效） |
| SPI（进度绩效指数） | ✅ 进度超前 | ❌ 进度落后 |

Lab1:

- 问题：

- 赵晓东遇到了什么问题，这些问题的根源是什么？

- 答：客户方合同非正式、无流程，客户中层不知情、推诿责任、拒不签字配合。仅对接客户高层，无对口执行负责人，决策响应慢、问题无法落地。项目经理无财权与审批权，事事找老板，项目组成员越级汇报，不服从管理，开发无统一标准。与其他成员关系恶化，闹矛盾，被老板质疑能力。

- 问题根源：跳过项目正式启动阶段，无立项、无项目章程，高层人情化决策，非正式授权，项目经理有责无权，相关方管理缺失，信息未对齐，无标准化流程管理。

- 如何避免类似问题出现？

- 答：严禁跳过启动阶段，先立项、再实施，发布项目章程，明确项目经理的权限，明确甲乙双方的对接负责人，全员同步项目信息，规范合同的签约，建立层级化沟通机制。

- 在项目启动时，你觉得有哪些工作需要做?

- 答：评估项目的可行性与收益，规范签订合同，明确双方权责与负责人，梳理相关方的清单与诉求。

Lab2:

1、如何做项目的可行性分析？

答：项目的可行性分析是在项目立项前，从多维度评估项目的可行性，以决定是否值得投资与实施，为决策提供依据。具体评估维度如下：

（1）市场可行性

调研行业现状、政策导向、市场规模、发展趋势；分析目标用户、受众痛点、竞品优势与不足；论证项目市场缺口、定位优势、落地刚需程度。

（2）技术可行性

评估核心技术成熟度和现有研发、设法、算力条件；分析技术难度、团队能力、外包或合作资源支撑；判断是否存在技术壁垒、卡脖子问题、升级迭代空间。

（3）经济可行性

测算初期投资、运营成本、人力成本、后期维护费用；预估营收模式、盈利周期、现金流、投资回报率；做盈亏平衡分析、收益测算，判断经济价值与回本能力。

（4）运营可行性

规划团队架构、岗位职责、业务流程、落地执行方案；分析供应链、渠道、推广、运维、日常管理能力；评估场地、资质、证照、合作资源能否匹配项目。

（5）社会与政策可行性

核查行业法律法规、审批要求、版权与资质合规性；分析项目社会效益，如就业带动、文化赋能、产业升级、公益价值等；判断是否符合国家产业规划、地方扶持政策。

（6）风险可行性

梳理市场风险、技术风险、资金风险、政策风险、运营风险；分析风险发生概率、影响程度；制定对应防控预案、应急措施、止损方案。

2、如何计算项目的投资回收期？具体有哪些指标？

答：投资回收期是指在项目投资中，收回初始投资所需的时间。可分为静态投资回收期和动态投资回收期，静态回收期是在不考虑资金时间价值条件下，以项目的净收益回收其全部投资所需要的时间，动态投资回收期是把投资项目各年的净现金流量按基准收益率折成现值之后，再来推算投资回收期。

投资回收期的计算公式如下：

若项目建成投产后每年的净收益均相同，则静态投资回收期=初始总投资额/年平均净现金流入；

若项目建成投资后每年的净收益不相同，则静态子投资回收期=累计净现金流量开始出现正值的年份数-1+上一年累计净现金流量的绝对值/出现正值年份的净现金流量。

动态投资回收期=（累计净现金流量现值出现正值的年份-1）+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值。

具体指标：

投资回收期（Pt/Pt’）：回本速度，越短越好；小于行业基准回收期，项目可行。

净现值NPV：寿命期内所有现金折现之和；NPV>0项目盈利可行。

内部收益率IRR：是NPV=0的折现率；IRR>基准收益率，项目达标。

投资利润率ROI：年净利润/总投资，反映盈利水平。

盈亏平衡点BEP：销量/产能达到多少能回本，测抗风险。

3、请描述项目章程的意义。

答：明确项目获得组织授权与合规地位，正式任命项目经理，授予其相应权限，界定项目团队、发起方、干系人的核心职责与分工，为后续进展奠定基准，从源头进行风险防范。

4、作为项目经理，现在拟召开项目启动会，你计划在这个环节中完成哪些工作？具体该如何做？

答：完成工作：宣告项目启动，统一参会人员对项目的认知，明确各方负责人的权限与职责，清晰规划项目周期、预算与质量要求，解答全员的疑惑，凝聚团队。

具体步骤：

会前准备：梳理项目启动会内容，制作启动会PPT，确定参会人员，下发会议通知与资料，布置会场，准备相关投影设备等。

会中执行：讲解项目背景与目标，公开团队分工，明确权利职责，说明项目管控流程，现场合适各部门资源与信息对齐，开放提问，公开答疑。

会后落地：整理会议纪要，拆解启动会确定的节点，落地初步工作。

1、项目范围、项目范围管理

答：项目范围：为交互具有约定特性的产品、服务或成果，所需完成的全部工作。

项目范围管理：对项目工作范围进行定义、控制的过程和活动。

2、组织过程资产

答：执行组织所特有并使用的计划、流程、政策、程序和知识库，包括任何或全部与过程相关的资产，用于帮助项目成功。

3、任务结构分解

答：把项目整体可交付成果与全域工作，按照层级化、模块化原则，组层拆解为更小、可落地、可分配、可估算、可考核的细分工作包与具体内容。

1．在“部分研发项目的核算用信息化手段来实现”的问题上，双方存在那些分歧？

答：（1）业务部门认为需求已十分清晰，就是要实现研发项目核算的信息化；小王认为需求并不十分清晰，整体项目管理模式未定，仅核算一个具体点。

（2）业务部门聚焦于当前痛点，指解决项目核算问题，是一个临时解决方案；小王关注系统性与集成性，认为核算不能孤立存在，需考虑与产品开发流程、产品数据管理系统（PDM）等的融合。

（3）业务部门认为项目的价值毋庸置疑，风险可以立项后边做边看；小王认为对方案的风险没有进行详细的分析，包括需求变更风险、技术与业务模式快速变化带来的适应性风险、与未来平台整合失败的风险。

（4）业务部门主张先立项，再出详细方案，认为延迟立项会影响业务，责任在信息化部；小王主张先论证清楚需求、方案、投入产出、风险，以及业界的产品情况等再立项选型，认为当前状态根部不具备选型条件。

2．在项目启动阶段形成统一的认知，对于实施信息化项目的企业有什么重要意义。

答：规避盲目建设的情况，提升项目成功率，避免形成独立临时系统，实现数据互通、资源复用，统一业务部门与技术部门的目标、边界、流程认知，化解部门矛盾，提前识别项目潜在风险，从源头降低项目返工、超支、报废等的概率。

3．在项目立项前应该做哪些方面的论证？

答：（1）业务需求论证：全面梳理全流程研发项目管理需求，明确新建系统与现有系统的对接标准，完善长期融合方案。

（2）技术可行性论证：评估现有网络、信息化架构的兼容性，调研供应商产品技术成熟度，分析临时方案的升级改造空间与技术壁垒。

（3）经济可行性论证：测算项目建设、运维、后期改造的全部成本，核算收益、投资回收期、投入产出比，评估是否存在重复投资浪费。

（4）适配性与市场论证：调研行业同类成熟解决方案，对比多家供应商产品，预判未来业务模式变更，保障系统则灵活扩展能力。

（5）风险专项论证：梳理需求变更、系统对接、落地实施、后期运维等风险，指定对应的防控预案与应急措施。

（6）战略合规论证：核查项目是否符合企业整体信息化规划，规范规划外项目的审批流程，确保理想合规、贴合企业长期战略。

4．可行性分析的作用和目的是什么？

答：作用：规避无效投资，节约企业资金与资源，提前指定好风险防控预案，降低项目失败概率，保障新建系统融入现有系统，实现数据互联互通，规范项目全流程，为项目后续进程提供基准依据，统一业务部门与技术部门的判断标准，化解矛盾分歧。

目的：科学判断项目该不该做、能不能做、值不值得做，为立项决策提供客观依据，平衡当下紧急业务需求与企业长期战略，杜绝短期盲目建设，明确项目需求边界、实施方案、资源投入，统一各部门认知。

Lab3:

- 范围蔓延

- 答：项目在执行过程中，未经审批或控制，项目范围不断扩大，超出原定计划和资源配置的现象。

- 范围变更的流程

- 答：（1）变更提出：干系人以书面形式提出范围变更申请，说明变更原因、内容、影响；

- 变更受理与记录：项目经理接受变更请求，登记入变更日志，初步判断是否受理；

- 变更分析评估：评估变更对项目范围、进度、成本、质量、资源、风险的影响；

- 变更评审决策：提交变更控制委员会审批，决定批准、驳回或暂缓；

- 变更通知与更新：批准后，更新项目范围基准、计划、WBS、文档等，并通知所有相关方；

- 变更执行与监控：对批准后的方案实施变更，跟踪执行情况，确保符合基准。

- 变更验证与归档：对变更结果进行确认，完成文档归档，纳入正式配置管理。

- 如何开展项目的范围核实？

- 答：（1）确定核实依据：以范围说明书、WBS、WBS词典、交付成果、验收标准等为依据。

- 检查科交付成果：对已完成的成果进行审查、测试、演示，确认是否符合要求。

- 开展评审与确认：组织客户、发起人相关干系人共同评审，确认成果满足范围定义。

- 处理偏差与问题：发现不符合项时，提出整改、返工或变更，跟踪闭环。

- 正式验收与签字：对合格成果进行正式接受、签字确认，形成验收文件。

- 记录归档：将验收成果、确认文件归档，作为项目收尾与支付依据。

1、关键路径

答：指在项目进度网络中，从最开始到结束所经过的总持续时间最长的活动顺序，它决定了项目的最短完成时间。

2、里程碑

答：用来衡量项目进度，表示关键阶段或目标的完成。

3、虚任务

答：指不直接产生可交付成果，但用于协调、监控和优化项目进展的辅助性任务。

4、工作量和工期

答：工作量：完成任务所需的总人力和时间投入。

工期：完成任务所需的总历时。

- 如何看待任务的完成时间与资源是有密切关系的？

- 答：（1）资源是时间的基础保障。人力、设备、资金、技术、原材料等资源的数量与质量，直接决定任务执行效率。资源充足可缩短任务工期，资源短缺会导致进度滞后、工期延长。

- 资源配置优化可压缩工期。通过合理调配资源，在资源总量可控的前提下提升执行效率。

- 工期调整需匹配资源变化。若需压缩工期，需额外投入资源，对应增加成本，若资源减少，需同步调整工期计划，避免盲目赶工导致质量问题或资源浪费。

- 若工期延误时，项目经理应该采取哪些措施对进度实施控制？

- 答：（1）分析延误原因，梳理延误来源，明确责任主体与延误影响范围，为纠偏提供依据。

- 制定纠偏措施来压缩剩余工期：向关键路径任务调配额外资源，提升关键任务执行效率，将串行作业调整为并行作业等。

- 更新项目进度计划，同步更新进度基准，向团队与干系人同步调整方案，避免认知偏差。

- 建立高频跟踪机制，实时监控任务执行情况，明确延误任务，落实整改时限，加强需求变更管控，避免新增变更引发新的进度延误。

- 及时向发起人、甲方、协作部门同步延误情况与纠偏方案，争取资源支持，保障进度调整落地。

- 项目管理中，项目经理应如何对进度和质量进行协调？

- 答：（1）在制定项目计划时，同步明确质量标准与进度节点，将质量管控节点嵌入进度计划，确保二者目标一致。

- 推行保准化作业流程，减少因质量返工导致的进度延误，合理分配团队经理，避免为赶工牺牲质量。

- 若进度延误，需评估赶工对质量的潜在影响，优先选择不降低质量标准的赶工方式，拖质量需提升，需同步调整进度计划，预留进度整改时间。

- 向甲方、团队、供应商同步进度与质量额平衡原则，避免片面追求进度而忽视质量，针对进度与质量的冲突点，组织变更评审，确保调整方案符合项目整体目标。

- 在项目收尾阶段，严格按照质量标准开展验收工作，不因赶工降低验收要求，同时合理安排验收流程，避免因验收流程导致工期延误。

- 在项目任务调整时，如何充分利用关键路径技术？

- 答：（1）通过绘制项目进度网格图，计算个任务的最早时间/完成时间、最晚时间/完成时间、总时差，确定总时差为0的任务组成的关键路径，明确项目总工期的决定因素。

- 对关键路径上的延误任务，优先调配资源，提升执行效率，消除延误影响，对关键路径上的非延误任务，可进一步压缩工期，从源头缩短项目的总工期。

- 非关键路径任务拥有总时差，任务调整时可将非关键路径的闲置资源调配值关键路径，支撑关键任务赶工，同时可灵活调整非关键任务的开始时间，避免资源冲突，提升整体执行效率。

- 定期重新计算任务时差，更新关键路径，确保调整策略始终聚焦当前决定总工期的路径，避免因路径变化导致进度失控。

- 若任务调整涉及范围、工期变更，需及时更新项目进度基准与关键路径记录，同步向干系人同步，确保所有参与方基于最新的关键路径开展工作，保障任务调整的一致性。

【问题1】

为了便于对项目进度进行分析，可以采用箭线图法来描述项目进度，请画出项目进度计划中箭线图。

答：

【问题2】

本题中的关键路径有几条，并给出关键路径？

答：两条：A->C->F->J->L，3+2+6+3+4=18；A->C->E->G->J->L，3+2+4+2+3+4=18。

【问题3】

你要花多长时间来计划这项工作？如果在任务B上迟滞了10天，对项目进度有何影响？作为项目经理，你将如何处理这个问题？

答：18天。B的延迟将同时推迟E和F的开始时间，延迟9天，新项目工期变为27天。重新计算任务时差，确认受影响活动，对剩余关键路径活动增加资源或赶工，检查是否可并行原本顺序依赖的活动，从非关键路径抽调资源支持关键路径，与干系人进行沟通，协商范围调整、增加预算或延长时间。

Lab4:

1、计算并确定以下网络图中的关键路径。

路径1->2->5->6->8: 1+4+6+3=14

路径1->3->5->6->8: 2+5+6+3=16

路径1->3->6->8: 2+4+3=9

路径1->4->7->6->8: 3+6+2+3=14

所以关键路径为路径1->3->5->6->8。

1、什么是心理预期值？在项目管理中如何去影响客户的心理预期？

答：心理预期值是客户或干系人在项目启动及实施过程中，主观内心预判、期望达成的结果、进度、质量、服务效果与体验标准。

如何影响：

（1）项目初期主动明确范围、工期、质量标准、交付内容、不含项、限制条件。

（2）坚持保守承诺、超额交付原则，预留缓冲时间与容错时间。

（3）定期汇报进度、阶段成果、现存问题、潜在风险，重大问题、外部制约提前告知。

（4）发生需求变更、范围增加、工期顺延、成本上浮时，提前说明影响。

（5）及时响应疑问，耐心解释问题，遇到延期或瑕疵先致歉，再给方案。

2、结合案例，分析如何应用好“授权、激励、纪律”妥善处理好人的因素？

答：（1）授权：根据成员能力合理分配工作任务，下方工作权限，明确岗位职责与工作边界，做到有权必有责。

（2）激励：同时给予奖金等物质奖励和公开表扬等精神激励，关注团队氛围，及时调配工作量，适当疏导情绪。

（3）纪律：指定统一的工作纪律、进度上报制度、会议制度、成果提交规范等，严格检查任务完成量与实际进度，赏罚分明。

1、软件质量保证（SQA）

答：在软件开发和维护过程中，通过规划、监督、评审和审计等活动，确保软件过程和产品符合明确和隐含的质量要求。

2、软件质量指标

答：衡量软件是否符合需求和标准的标准。

3、质量评审

答：组织最高管理者对质量管理体系开展的定期系统性评价活动，主要围绕质量方针和质量目标，从适宜性、充分性、有效性及效率四个维度进行分析。

4、质量成本/效益分析

答：质量成本是指企业为了保证满意的质量而支出的一切费用，以及由于产品质量未达到满意而产生的一切损失的总和。

效益分析：评估项目产生的经济、社会及环境效益，并通过量化和比较方法判断其价值和可行性。

1、如何为项目选择合适的质量标准？

答：（1）以项目合同、客户要求、验收规范为首要依据，明确客户可接受的质量水平。

（2）参照行业标准、国家标准、法律法规及同类成熟项目通用质量要求。

（3）结合预算、工期约束，设定湿度、可行、性价比合理的质量标准。

（4）借鉴企业历史项目经验、质量模板、缺陷数据，选用适配本项目的成熟质量指标。

（5）将抽象要求质量转化为可测量指标，如合格率、故障率、响应时间等。

（6）关键质量标准经客户、团队、管理层评审确认，统一质量预期。

2、在质量管理中，如何理解“预防问题要比解决问题代价小得多”？

答：预防是在规划、设计、流程阶段提前规避缺陷，投入少，问题发生后通过返工、索赔、停工整改等方式解决问题会导致人力、时间、资金成本大幅增加。

3、请描述质量保证与质量控制两者关系。

答：质量保证是全过程、系统性管理，以过程为导向，通过规范流程、制度、标准，预防缺陷，树立信心。

质量控制是事后检查与纠偏，以结果为导向，通过检查、测试、检验，发现并整改质量问题。

二者同属项目质量管理，目标一致，相互支撑。

4、请描述质量控制中帕累托分析的应用步骤。

答：（1）收集一定周期内所有质量缺陷、问题类型、发生次数或影响损失。

（2）对问题进行归类，统计每类问题的数量、频次、损失成本。

（3）按问题影响程度从大到小一次排序。

（4）分别计算各类问题占总问题的占比，以及累计占比。

（5）按二八法则划分关键因素，累计占比在0%~80%的问题为关键原因，优先整改。

1、请比较下列质量控制图形化工具的特点和应用背景

答：（1）帕累托分析图

特点：基于二八原理，有柱状图和累计百分比折线组成，按问题影响大小从高到低排序。

应用背景：用于缺陷统计、故障归类、投诉原因分析等需要找出关键少数原因、优先整改的场景。

（2）质量控制图

特点：有中心线、上限UCL、下限LCL三条控制线，按时间顺序连续描点，区分正常随机波动和异常变异。

应用背景：应用于生产或开发过程连续重复性作业质量监控。

（3）质量流程图

特点：用标准符号绘制完整业务或工作流程步骤、流向、判断节点，展现输入、处理、输出、审批、流转关系，暴露流程断点、冗余缓解、漏洞、责任不清之处。

应用场景：用于梳理项目业务流程、开发流程、审批流程、交付流程，查找流程瓶颈、重复工作、遗漏环节，制定质量规范、作业标准、流程优化、新人流程培训。

（4）鱼骨图

特点：形状像鱼骨，从结果到原因，原因逐层分解为大原因、中原因、小原因。

应用场景：用于质量故障分析、返工原因排查等需要深挖根本原因的场景。

2、采用帕累托分析图、鱼骨图描述“飞机晚点”

1．试以300字内回答，张工可以采取哪些措施提高设计的质量？

答：组织业务部门、开发、运维开展需求联合评审，明确机构调整、数据追溯、关系重定义等全部边界要求。重构数据架构，剥离部门编码与数据表主键，新增唯一内部部门ID，编码仅作为展示字段。将部门友好与互斥关系代码硬编码改为数据库配置化管理，接触程序依赖。重构业务逻辑，取消固定编码判断逻辑。设计组织机构历史快照与部门映射表，留存调整前后归属关系，实现业务数据溯源。采用可扩展架构，标准化机构调整接口，适配未来多次组织变革无需重构系统。开展同行评审和方案专家评审，提前排查设计缺陷。

2．试以300字内回答，从软件工程和项目管理两个方面,张工如何提高活动质量,如何进行项目的质量管理?

答：软件工程角度：遵循模块化、低耦合设计原则，解耦部门编码、业务规则与程序代码，消除硬编码依赖。解除数据库结构重构，建立新旧部门编码映射关系。开展需求建模、架构设计、详细设计多级评审，通过原型验证适配性。完善测试策略，做数据迁移测试、业务回归测试，验证机构调整后业务逻辑正常。设计可配置、可扩展的组织架构模型，满足后续多次调整需求。

项目管理角度：指定项目质量标准、设计规范和数据迁移验收准则，明确质量基线。落实质量保证，全程监督设计、编码、迁移过程合规性。实施质量保证，在关键阶段设置质量检查点，评审设计方案、核查数据完整性。组织干系人阶段性评审，及时确认方案、规避需求偏差。

Lab5:

案例问题：

1、EIS系统存在哪些质量问题？

答：（1）用户体验问题：部分用户无法进入系统，多次求助咨询台，存在密码设置和修改障碍，部分用户混淆数字1和字母l。

（2）系统性能问题：系统每月多次故障，响应速度变慢，用户因无法快速获取信息而投诉。

（3）数据问题：用户反馈报告数据不一致，实际上是用户读错了报告，暴露了系统易用性与数据展示设计的缺陷。

（4）用户培训问题：大量无计算机经验的管理人员缺乏系操作培训，对密码修改、指令输入等基础操作不熟悉，导致使用困难。

2、对于上述问题应该怎样做？

答：（1）提供初始密码重置引导，支持设置易记密码，避免字母数字混淆，提供“忘记密码”自主找回功能，增加登录错误提示。

（2）对系统进行压力测试与性能测试，定位相应慢、故障频发的模块，优化数据库查询语句与系统架构，部署系统监控工具，实时跟踪系统运行状态、响应时间与故障，提前预警并处理潜在问题。

（3）统一报告数据口径，增加数据校验逻辑，确保总报告与明细数据的一致性，优化报告界面，添加说明备注。

（4）针对无计算机经验的用户，设计简单易懂的操作手册、视频教程和线下培训，设立系统操作咨询热线或线上支持群，及时响应用户疑问。

3、如何应用80/20法则和鱼骨图开展质量问题分析？

答：帕累托分析（80/20法则）：

（1）统计咨询台接到的投诉、用户反馈，按问题类型分类，统计每类问题的发生次数与占比。

（2）将问题按发生次数从高到低排序，计算累计百分比。

（3）累计占比前80%的问题为关键问题，优先集中解决。

鱼骨图：

（1）确定EIS系统质量问题为鱼头。

（2）从多个维度拆解原因，作为大骨。

（3）在某个维度下，细化根本原因，作为小骨。

4、如果你是斯考特，你会编制怎样一个质量计划（保证和控制）来防止未来的IT项目发生质量问题？

答：质量保证计划：

（1）明确系统性能、数据质量、用户体验标准与规范。

（2）在需求阶段组织用户、开发、测试三方评审，明确易用性、性能、数据一致性需求，在设计阶段开展架构评审、UI评审，确保系统设计贴合用户操作习惯。

（3）制定开发规范，建立单元测试、集成测试、性能测试、用户验收测试四级测试体系。

（4）提前制定用户培训计划，在系统上线前完成全员培训，提供多种培训途径，建立用户支持渠道。

质量控制计划：

（1）定期开展系统性能监控与故障排查，定期抽查报表数据，开展用户满意度调查。

（2）对用户投诉、系统故障、数据错误等问题等级造册，明确整改责任人与整改时限，对关键问题优先整改。

（3）定期召开质量复盘会，分析质量问题原因，优化需求、设计、测试流程。

（4）收集用户反馈，持续优化系统易用性。

（5）提前制定风险应对预案。

1、风险的定量分析

答：通过数学和统计工具对识别出的风险进行数值分析，以评估其对项目目标的影响。

2、风险监控

答：对风险发展与变化进行全程监督，并根据需要调整应对策略的持续管理过程。

1、项目风险的定性分析和定量分析之间的联系？

答：（1）先做定性分析筛选、排序风险，再对高优先级关键风险开展定量分析。

（2）都用于评估风险发生概率和影响程度，为风险应对提供提供决策依据。

（3）定性为定量筛选对象、划定范围，定量用数据验证定性判断的准确性。

（4）定性偏主观快速排序，定量偏客观量化数值，结合使用使风险评估更全面科学。

2、如何选择项目风险的应对措施？常见的风险应对措施有哪些？

答：根据风险概率高地、影响大小、项目成本、资源约束、干系人承受度，结合风险性质，选择性价比最高、最适配的应对策略。

常用的四种应对措施：风险规避、风险转移、风险减轻、风险接受。

3、如何理解“项目风险管理的各个过程在项目生命周期内将不断持续”？

答：（1）风险管理不是一次性工作，贯穿启动、规划、执行、监控、收尾全周期。

（2）项目推进中不断出现新风险，原有风险会变化、消失、升级，需要持续识别、分析、更新。

（3）风险应对措施执行后要持续跟踪监督，检查效果、动态调整方案。

（4）内外部环境、需求、资源随时变化，必须循环开展风险管理过程，做到动态管控、闭环迭代。

4、优秀的项目管理人员如何在风险反应和风险预防之间达到一种平衡？

答：（1）前期做好规划、识别、评估，完善流程、标准、评审机制，提前规避潜在风险，减少事后被动救火。

（2）对已发生或突发风险快速响应、及时处置，把损失降到最低。

（3）预留部分时间、成本、人力储备，既用于事前预防，也用于突发风险应急处置。

（4）把事后处置的教训转化成事前预防规则，逐步减少同类风险重复发生。

（5）高影响风险以预防为主，低概率风险以接受和应急反应为辅。

[问题1]

决策树分析用于风险管理的哪个过程？在项目风险管理中应用决策树分析的主要优点是什么？

答：定量风险分析。结构化决策、量化预期值、概率化分析、便于沟通。

[问题2]

请计算方案B的预期收益是多少？

答：500*90%+(-100)*10%=440万元

[问题3]

从预期收益的角度考虑，方案A、B、C中，你认为采用哪种方案最佳？请说明为什么？

答：方案A预期收益：1000*60%+(-300)*40%=480万元

方案C预期收益：100*99%+(-100)*1%=98万元

从预期收益的角度来看，方案A的预期收益最高，采用方案A最佳。

1、什么是成本？

答：为实现项目目标而付出或应付出资源的价值牺牲。

2、全寿命周期成本计算

答：将产品或项目从研发到报废全过程的所有成本纳入管理和优化的成本管理方法。

3、直接成本和间接成本

答：直接成本：可以直接追溯到特定产品、服务或生产活动的成本。

间接成本：无法直接归属于单一产品或服务，需要通过分摊方法分配到多个成本对象的企业支出。

4、固定成本和可变成本

答：固定成本：在一定时期和业务量范围内，其总额不随业务量变化而保持相对稳定的成本。

可变成本：随产量或业务量变化而变化的成本，如原材料、燃料和直接人工费用。

5、沉没成本

答：已经发生且无法收回的支出。

6、机会成本

答：在资源有限的情况下，为选择某一方案而放弃的其他方案中收益最大收益的价值。

7、盈亏平衡分析

答：通过计算盈亏平衡点来判断企业在特定销售量或销售额下是否盈利。

1、项目成本管理的过程？

答：（1）制定成本管理制度、流程、核算标准与管控策略。

（2）对项目各项活动所需费用进行粗略预估。

（3）汇总估算成本，分配到各工作包，形成项目成本基准。

（4）实时监控实际支出，对比基准，纠偏偏差，把控整体花费。

2、软件项目的开发成本与其它物理产品的成本有什么区别？

答：（1）软件项目以人力算力为主，几乎无实体原材料，物理产品原材料、零部件、生产耗材占成本大头。

（2）软件复制分发边际成本极低，物理产品每生产一间都要消耗物料与生产成本。

（3）软件无仓储、库存积压成本，物理产品存在库存、运输、保管成本。

（4）软件前期研发投入高，后期维护升级成本高，物理产品重在生产制造与售后维修。

（5）软件因需求变更、返工产生额外成本，物理产品成本波动多来自物料价格变更。

3、在决策过程中，应如何分析沉没成本？

答：（1）沉没成本是已经投入且无法收回的资金、时间、人力，不得纳入未来决策依据。

（2）避免不敢前期投入的思维。

（3）只分析未来新增投入与预期收益，不纠结国王已耗费成本。

（4）若项目后续收益远低于投入，果断及时止损，不再追加投资。

4、资源计划编制与成本管理的关系？

答：（1）资源计划是成本估算的前提与基础，确定资源数量才能核算费用。

（2）资源种类、数量、使用时长直接决定项目整体成本高低。

（3）合理编制资源计划可避免资源闲置和短缺，减少不必要的成本浪费。

（4）资源计划变更时，需要同步调整成本管理。

假设某企业新建的网络产品生产线投产后，正常年分固定成本总额为20000元，产品售价为每件10元，单位产品变动成本为6元。

请计算该生产线的盈亏平衡点或保本销售量。

解：盈亏平衡点=固定成本总额/（产品单价-单位产品变动成本）=20000/（10-6）=5000件