案例一

1.	成本管理是项目决策的核心：政府官员最关心的是成本问题，甚至在讨论新技术（专家系统、无线通信等）之前，就花大量时间评估现有项目的执行情况和预算影响。这说明成本管理直接决定项目是否值得启动、是否需要继续。

早期成本管理影响全局：项目经理承认前期计划和分析不足，导致项目被取消。这印证了成本管理并不只是执行阶段的记账，而是在项目启动和规划阶段就需要深入进行的工作。

成本管理关乎项目价值与公共利益：胡安开始怀疑本城的项目是否“对得起纳税者的钱”，说明成本管理不仅是企业内部事务，还涉及社会责任和资源合理配置。

技术人才不能忽视成本管理：胡安有电子工程学位，懂网络和信息系统，但财务知识缺乏，导致他在重要会议上听不懂讨论。这提醒技术人员若想晋升为项目经理或更高职位，必须掌握成本管理的基本概念（如挣值分析）。

总之，成本管理是项目成功的三大支柱之一（范围、时间、成本），甚至在一定程度上决定了项目是否被允许开始。

2.成本估算：

对完成项目活动所需资源（人力、设备、材料、服务等）的成本进行近似计算。

案例中：政府官员在评估项目对预算的潜在影响，这就是在进行成本估算的审查。

成本预算：

将总的成本估算分配到各项具体工作或时间段，形成可执行的预算基准。

案例中：讨论“资助任何新项目之前”的预算影响，实际就是在做预算分配和审查。

成本控制：

监控项目实际支出，对比预算基准，分析偏差，并采取纠正措施。

案例中提到的挣值分析就是成本控制的重要工具——它综合了计划价值、实际成本和挣值，来判断项目进度和成本的执行情况。

财务分析与收益评估：

虽然不是所有成本管理教材都单独列出，但从案例看，政府官员还评估“项目收益”和现有项目的执行情况。这属于项目投资决策中的成本收益分析，是项目启动前的必要步骤。

项目取消或重组决策：

当发现项目成本严重超支、收益不达预期或前期计划不足时，应果断中止或调整项目。案例中政府取消了几个管理不善的项目，这本身就是成本管理闭环的一部分。

案例二

1.关键路径：

比较现有网站10天

提交报告获批准5天

网站设计15天

后续三项任务并行，取最长者

开发数据库10天

开发网页代码10天

开发表格7天（并行，最长10天）

测试修改3天

总工期 = 10 + 5 + 15 + 10 + 3 = 43天

总成本：

比较网站：15000

提交批准：3750

网站设计：45000

数据库：9000

网页：15000

表格：8400

测试：4500

合计 = 15000+3750+45000+9000+15000+8400+4500 = 100,650元

2.赶工时间关键路径：

比较网站7天

提交批准3天

网站设计10天

后续并行

数据库赶工7天

网页赶工8天（10-2）

表格7天（不能赶工） → 最长8天

测试赶工2天

最短工期 = 7 + 3 + 10 + 8 + 2 = 30天

赶工成本：

比较网站：18750

提交批准：4500

网站设计：58500

数据库：11250

网页：19500

表格：8400

测试：6750

合计 = 18750+4500+58500+11250+19500+8400+6750 = 127,650元

3.	对后续赶工（如提交批准或网站设计）加快几天，但不使用所有赶工手段，补回3天差距。

优先选择赶工成本最低的任务进行压缩，例如：

提交批准正常5天→3天，压缩2天，成本增加750元（4500-3750）。

再压缩设计或数据库等1天，尽量将总工期仍控制在43天。

4.赶工策略（按成本最低优先）：

从正常开始逐步压缩，每次压缩关键路径上的任务：

比较网站：10→7天，压缩3天，成本+3750

提交批准：5→3天，压缩2天，成本+750

网页代码：10→8天，压缩2天，成本+4500（19500-15000）

数据库：10→9天（只压缩1天，因再压缩成本高），成本+2250（(11250-9000)/3=750元/天）

累计压缩：3+2+2+1 = 8天

测试（3→2天）成本更高（2250元/天），暂不用。

35天工期成本 = 正常成本100650 + 额外赶工成本

= 100650 + 3750 + 750 + 4500 + 2250 = 111,900元

多花费 = 111900 - 100650 = 11,250元